Załącznik 
do uchwały nr 112/07

Zarządu Powiatu

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO NA 2007 R.

ORAZ Z DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH POZA PLANEM AUDYTU

WG STANU NA DZIEŃ 30 CZWRWCA 2007

W planie audytu wewnętrznego na rok 2007 ujęto pięć zadań audytowych. Z zaplanowanych na I półrocze  dwóch zadań, wykonano jedno. Powodem powyższego jest realizacja dodatkowych, nie ujętych w planie, dwóch zadań audytowych, zleconych przez Radę Powiatu i Starostę.

Poniższe zestawienie przedstawia tematy zaplanowanych oraz zrealizowanych zadań, ze wskazaniem na tryb  (planowy/poza planowy) oraz terminy realizacji audytów wewnętrznych.

| Temat audytu wewnętrznego | Tryb audytu planowy / poza planem | Planowany termin realizacji | Informacja o realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| Wykorzystanie funduszy unijnych | planowy | I półrocze (styczeń-luty) | I półrocze (kwiecień-maj) |
| Realizacja zadań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji rynku pracy, finansowanych z Funduszu Pracy | planowy | I półrocze (marzec-czerwiec) | brak realizacji |
| Działania kierownictwa jednostki w kierunku podwyższania rentowności zakładu w roku 2005 i 2006 (przeprowadzony w Samodzielnym Publicznym Zespole Przychodni Specjalistycznych) | poza planem, na zlecenie Rady Powiatu | - | realizacja I półrocze (styczeń-marzec) |
| Ocena prawidłowości zakupu remontera do remontu dróg | poza planem, na zlecenie Starosty | - | realizacja I półrocze (czerwiec) |
| Gospodarka depozytami pensjonariuszy domów pomocy społecznej | planowy | II półrocze (lipiec-sierpień) | brak realizacji - zadania zaplanowane na II półrocze |
| Wydatki osobowe Powiatowego Urzędu Pracy | planowy | II półrocze (wrzesień-październik) |  |
| Remonty prowadzone przez Powiatowy Zarząd Dróg | planowy | II półrocze (listopad-grudzień) |  |

12 lipca 2007 r.,  Maria Rusnaczenko - audytor wewnętrzny.