załącznik

do uchwały nr XLIV/494/06

Rady Powiatu we Włocławku

z dnia 30 sierpnia 2006 roku

Sprawozdanie

z realizacji zadań wykonywanych przez Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach za I półrocze 2006 roku

Powiatowy Zarząd Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, realizuje zadania związane z budową, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych powiatu włocławskiego. Obecnie Powiatowy Zarząd Dróg realizuje następujące zadania:

  - Zadania inwestycyjne.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2924 C Zgłowiączka – Smogorzewo w m. Zgłowiączka o długości 300 mb z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR.

W dniu 24 marca 2006 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji z terminem realizacji do dnia 20 czerwca 2006 roku.  Do 30 czerwca 2006 roku zadanie zostało wykonane zgodnie z opracowaną dokumentacja techniczną.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2609 C Nieszawa - Gąbinek - Włocławek, m. Kucerz,dł. 0,7 km z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach programu ZPORR. W dniu 20 marca 2006 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji z terminem realizacji do dnia 17 lipca 2006 roku. Na dzień 30 czerwca 2006 roku zaawansowanie robót jest zgodne z harmonogramem prac.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2931 C Izbica Kuj. - Boniewo - Borzymie,  m. Augustynowo, dł. 0,9 km. W dniu 20 kwietnia 2006 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji z terminem realizacji do dnia 30 czerwca 2006 roku. Wykonawca na koniec czerwca 2006 roku wykonał większość prac modernizacyjnych poza robotami porządkowymi i wykonaniem zjazdów do sąsiednich nieruchomości.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2927 C Wilkowiczki - Lutobórz - Janowo, dł. 1,1 km. W ramach tej inwestycji zostało zawarte porozumienie z gminą Choceń w sprawie realizacji i finansowania inwestycji. Wyłoniono wykonawcę inwestycji dnia 10 lipca 2006 roku, przewidywany termin realizacji zakończenia zadania w dniu 30 sierpnia 2006 roku. Na przedmiotowym zadaniu postęp robót modernizacyjnych jest zadawalający, rokujący zakończenie inwestycji w umownym terminie.

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909 C Włocławek – Kruszyn – Choceń, w m. Kruszyn, dł. 611 mb. Wykonano dokumentację techniczną. Wyłonienie wykonawcy i realizacja budowy chodnika nastąpi w drugim półroczu 2006 roku (do końca października br.).

- Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2928 C Modlibórz – Kłóbka – Chodecz w m. Kłóbka. W ramach tej inwestycji zostało zawarte porozumienie z gminą Lubień Kujawski w sprawie realizacji i finansowania inwestycji. W dniu 14 czerwca 2006 roku wyłoniono wykonawcę inwestycji z terminem realizacji do dnia 15 września 2006 roku.

- Przebudowa drogi powiatowej nr 2807 C Osięciny – Wieniec – Włocławek, dł. 8,0 km. (Etap I – Opracowanie dokumentacji projektowej).  Początkowo w budżecie na 2006 rok zabezpieczone były środki na ten cel w wysokości 90.000 zł. Ogłoszone dwukrotnie przetargi w dniu 4 maja 2006 roku oraz 24 maja 2006 roku nie zostały rozstrzygnięte ze względu na wartości złożonych ofert przekraczających możliwości finansowe budżetu Powiatowego Zarządu Dróg. W dniu 30 czerwca 2006 roku uchwałą Rady Powiatu we Włocławku nr XLIII/487/06 zwiększono środki finansowe na to zadanie do wysokości 160.000 zł.

- Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie powiatu włocławskiego. Zadania te realizowane będą wspólnie z samorządami gmin. Współpraca polega na tym, że PZD dostarcza materiały w postaci prefabrykatów betonowych, a gminy pozostałe materiały oraz robociznę. Po rozstrzygnięciu przetargu w dniu 28 czerwca 2006 roku, została podpisana umowa z wykonawcą na dostawę prefabrykatów betonowych. Obecnie PZD realizuje dostawy materiałów, zgodnie z zawartymi z samorządami gmin porozumieniami.

  - Bieżące utrzymanie dróg.

        - Remonty nawierzchni dróg, poboczy i przepustów.

Powiatowy Zarząd Dróg w ramach bieżącego utrzymania wykonywał remonty dróg masą „na zimno”, masą „na gorąco”, emulsją asfaltową i grysami, a także profilowanie poboczy gruntowych:

      - remonty masą „na zimno” wykonywano  na wszystkich drogach powiatowych,

      - remont nawierzchni masą bitumiczną „na gorąco” na drogach:

Lubraniec – Boniewo – Cetty, Zgłowiączka – Smogorzewo, Kłobia – Szczytno, Osiecz Wielki – Chodecz, Izbica Kujawska – Boniewo – Borzymie, Bielawy – Sokołowo, Szatki – Kowal, Czerniewiczki – Ossówek, Huta Chodecka – Zbijewo – gr. woj., Izbica Kuj. – Nowa Wieś – Błenna, Lubień Kuj. – Kąty, Torzewo – Lubraniec, Mostki – Kowal,

-    remont ubytków w nawierzchni dróg emulsją asfaltową i grysami na drogach:

Chodecz – Kaliska – Lubień Kujawski, Osięciny – Wieniec – Włocławek, Włocławek – Kruszyn – Choceń, Jaranowo – Brześć Kujawski, Lubraniec – Boniewo – Cetty, Bobrowniki – Rachcin – Włocławek, Rachcin – Cyprianka, Lubień  Kujawski – Dziankowo – gr. woj., Siutkowo – Mikanowo, Torzewo – Lubraniec, Modlibórz – Kłóbka – Chodecz, Kąkowa Wola – Lubraniec, Zgłowiączka – Smogorzewo, Gołaszewo – Wola Nakonowska – Kowal, Pustki Choceńskie – Wilkowice,

      - profilowanie poboczy gruntowych w ciągu drogi powiatowej Włocławek – Kruszyn – Choceń na odcinku Choceń – Śmiłowice.

- Utrzymanie zieleni przy drogach powiatowych.

      - wycinka drzew rosnących w pasie drogowym dróg powiatowych we współpracy z właścicielami gruntów przyległych do pasa drogowego, w którym rosły drzewa,

      - wycinka przez brygadę utrzymaniową krzewów rosnących w pasie drogowym ograniczających widoczność i bezpieczeństwo ruchu,

      - wycinka drzew w pasach drogowych przeznaczonych pod budowę chodników lub przebudowę dróg,

      - jednokrotne koszenie traw wykonane w miesiącu czerwcu i lipcu.

- Utrzymanie oznakowania przy drogach powiatowych.

      - brygada utrzymaniowa uzupełniała brakujące znaki drogowe (58 szt.) z zapasów magazynowych dokonanych w końcu ubiegłego roku tj. z budżetu Powiatowego Zarządu Dróg na 2005 rok,

      - naprawa awarii sygnalizatora na przejściu dla pieszych w Szpetalu Górnym.

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Na zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz ulic leżących w ciągach tych dróg w sezonie zimowym 2005-2006 Starostwo Powiatowe we Włocławku zawarło porozumienia z zainteresowanymi gminami: Baruchowo, Boniewo, Chodecz, Fabianki (częściowo), Izbica Kujawska, Kowal, m. Kowal, Lubanie, Lubień Kujawski (częściowo). Łącznie samorządy gminne utrzymywały 182 km dróg powiatowych.

Dla pozostałych dróg powiatowych przebiegających przez teren gmin Brześć Kuj., Choceń, Fabianki (częściowo), Lubień Kuj. (odcinki pozamiejskie), Lubraniec i Włocławek, obowiązki w tym zakresie przejęło Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowej Wsi.

Za zimowe utrzymanie dróg Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Nowej Wsi pobierało wynagrodzenie ryczałtowe, samodzielnie uruchamiając i prowadząc akcję zimowego utrzymania, zapewniając sprzęt (samochody – nośniki, pługi, piaskarki, solarki) i materiały uszorstniające (sól, piasek) we własnym zakresie. Łączna kwota wykonanej usługi w 2006 roku przez WPRD w Nowej Wsi wyniosła 92.822,50 zł. Dodatkowe uruchomienie sprzętu zimowego z uwagi na ciężką zimę kosztowało 14.753,80 zł. Kwota ta stanowiła dodatkowe zlecenia na likwidację oblodzenia dróg: Osięciny – Wieniec – Włocławek, Topólka – Lubraniec.

Rada Powiatu we Włocławku dokonała zwiększenia na zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2006-2007 i wynosi ono obecnie kwotę 227.776 zł.

- Brygada utrzymaniowa.

Znaczna część robót realizowana jest na bieżąco przez dwie brygady utrzymaniowe utworzone z czterech pracowników zatrudnionych w ramach odbywanego stażu, dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony od dnia 15 marca 2006 roku do dnia 17 lipca 2006 roku, jednego pracownika zatrudnionego w ramach zastepczej służby wojskowej do dnia 5 maja 2006 roku, kierowcę – brygadzistę.  Dwie brygady utrzymaniowe wyposażone były w samochód ciężarowy wynajęty w drodze przetargu i samochód Powiatowego Zarządu Dróg „Żuk”.

W okresie pierwszego półrocza brygada wykonywała: remonty dróg masą „na zimno", „na gorąco”, oczyszczanie rowów przydrożnych, przepustów, naprawy uszkodzonych poboczy, wykaszanie traw na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych, przycinała krzewy na skrzyżowaniach i przy znakach drogowych. Dokonywała innych drobnych napraw związanych z utrzymaniem dróg.